Справка

о проверке реализации производственных и инвестиционных программ

МУП «Элиставодоканал»

В соответствии с требованием Прокуратуры города Элисты от 05.03.2021 г. №7-22-2021, проведена проверка реализации производственных и инвестиционных программ МУП «Элиставодоканал» за период с января 2019 года по март 2021 года.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013г. №641 утверждены [Правила](consultantplus://offline/ref=F574AAEA443D5748CFBC9F435B616B153F6AC3EA77B9CE52E7E54376E04EDB9F2AFC08863198A049319DBF7BFA5D25B1C4F30B3A2308D8D2w656O) разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и Правила разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее-Правила разработки инвестиционных программ, Правила разработки производственных программ).

Исходя из представленных к проверке документов установлено следующее.

1. В ходе проверки установлено, что при планировании мероприятий производственной программы объектом проверки были составлены локальные сметы отдельно в сфере водоснабжения и водоотведения только на 2019 год.
2. Объектом проверки в 2019 году в рамках выполнения мероприятий производственной программы в сфере водоснабжения были выполнены работы, ранее не предусмотренные мероприятиями:

«городские водопроводные сети» на сумму 720,97 тыс.руб.;

«абонентский отдел (пер.Колхозный,10; ул.Н.Очирова,20; Пагода 7дней; ул.2я Горная,10; ул.Строителей,51)» на сумму 29,71 тыс.руб.

Данный факт дает основание полагать о неэффективном подходе при планировании мероприятий, включаемых в производственную программу.

Согласно пункту 4 Правил разработки производственных программ в производственную программу подлежат включению мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности регулируемой организации и на поддержание объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения (далее - централизованные системы водоснабжения) и (или) водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов, за исключением строительства, реконструкции и модернизации таких объектов.

По мнению Контрольно-счетной комиссии города Элисты мероприятия, предусмотренные при планировании производственной и инвестиционной программы имеют формальный характер, конкретные объекты с указанием адресов отсутствуют, что зачастую приводит к выполнению не запланированных работ. Тем самым характер работ МУП «Элиставодоканал» в рамках исполнения производственной программы не планово-предупредительный, а аварийно-восстановительный.

1. Оформление первичной учетной документации не соответствует установленным требованиям.
2. Объектом проверки должным образом не соблюдаются требования пункта 18,20,21 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013г. №406.
3. Инвестиционная программа МУП «Элиставодоканал» «Развитие систем водоснабжения и водоотведения г.Элисты на 2019-2021гг.» утверждена приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия от 30.10.2018 г. № 138-п (далее – Инвестиционная программа).

Данная инвестиционная программа согласована с Первым заместителем Главы Администрации города Элисты –Д.Н. Ишкеевым, Председателем Региональной службы по тарифам Республики Калмыкия – С.В. Доногрупповой.

Источниками финансирования Инвестиционной программы являются средства бюджета Республики Калмыкия, бюджета города Элисты, амортизационные отчисления, тариф на подключение.

Инвестиционная программа разработана на основании технического задания, утвержденного постановлением Администрации города Элисты от 14.08.2018г. №1798 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы МУП «Элиставодоканал».

Необходимо отметить, что согласно п.9 Правил разработки инвестиционных программ орган местного самоуправления до 1 марта года, предшествующего году начала планируемого срока действия инвестиционной программы, утверждает техническое задание и не позднее 3 дней со дня его утверждения направляет его в регулируемую организацию для разработки инвестиционной программы. Следовательно, органом местного самоуправления не была соблюдена указанная норма.