проект

**Российская Федерация**

## Республика Калмыкия

## Элистинское городское Собрание

## шестого созыва

## РЕШЕНИЕ №\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «\_\_\_»\_\_\_\_\_2022 года | заседание № \_\_\_ | г. Элиста |

|  |
| --- |
| О работе Администрации города Элисты, направленной на реализацию Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2020-2024 годы, за 2020-2021 годы |

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 20 Устава города Элисты,

**Элистинское городское Собрание решило:**

1. Принять к сведению информацию «О работе Администрации города Элисты, направленной на реализацию Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2020-2024 годы, за 2020-2021 годы».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Элистинского

городского Собрания  **Н. Орзаев**

Приложение

к решению Элистинского городского Собрания от «\_\_»\_\_\_\_2022 года № \_\_

**Информация**

**«О работе Администрации города Элисты, направленной на реализацию Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2020-2024 годы, за 2020-2021 годы»**

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2020 года № 992-р утверждена индивидуальная [программа](#P41) социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2020 - 2024 годы (далее - Индивидуальная программа).

Основными целями реализации индивидуальной программы являются существенное ослабление факторов, сдерживающих ускоренное развитие Республики Калмыкия, улучшение ее инвестиционного климата, развитие промышленности, повышение качества жизни населения, в том числе качества услуг в здравоохранении и социальной сфере.

В целях обеспечения населения качественным и доступным жильем, повышения качества жизни и формирования благоприятной среды врамках Индивидуальной программы на территории города Элисты на 2020-2021 годы запланирована реализация следующих мероприятий:

обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для жилищного строительства;

повышение экологической безопасности путем модернизации (строительства, реконструкции) объектов водоотведения с применением перспективных технологий (г. Элиста).

В рамках реализации Индивидуальной программы в 2020 году Администрацией города Элисты были заключены соглашения на предоставление из бюджета Республики Калмыкия иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий Индивидуальной программы:

с Министерством образования и науки Республики Калмыкия от 1 сентября 2020 года № 85701000-1-2020-008;

с Министерством по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия от 25 сентября 2020 года № 85701000-1-2020-010;

с Министерством ЖКХ и энергетики Республики Калмыкия от 20 ноября 2020 года № 85701000-1-2020-012.

Для реализации соглашений было заключено 10 муниципальных контрактов на разработку проектно-сметной документации по 10 объектам на сумму 91916 тыс. рублей (Приложение 1), в том числе:

1. по объекту «Повышение экологической безопасности путем модернизации (строительства, реконструкции) объектов водоотведения с применением перспективных технологий (г. Элиста)» 17 августа 2020 года заключен контракт с АО «ДАР/Водгео» на сумму 40000 тыс. рублей, в том числе в 2020 году - 12000 тыс. рублей, в 2021 году - 28000 тыс. рублей. Срок завершения работ в 2021 году;
2. по объекту «Строительство инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение) на территории (111,5 га) по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, севернее п. Аршан» 10 августа 2020 года заключен контракт с ООО «БАН» на сумму 4120 тыс. рублей;
3. по объекту «Строительство инженерных сетей (водоснабжение и водоотведение) для малоэтажной жилой застройки на земельном участке (58 га) по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, южная часть» 20 июля 2020 года заключен контракт с ООО «Азимут-С» на сумму 3990 тыс. рублей;

4) по объекту «Строительство инженерных сетей (водоснабжение и водоотведение) для малоэтажной жилой застройки на земельном участке (164,84 га) по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, южная часть города, восточнее территории ТУСМ» 11 августа 2020 года заключен контракт с ООО «Технопроект» на сумму 5775 тыс. рублей;

5) по объекту «Строительство инженерныхсетей (электро-, газо-, водоснабжение и водоотведение) для малоэтажной жилой застройки на земельном участке (7,3 га) по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Строительная, западнее 62а» 20 июля 2020 года заключен контракт с АО «Проектный институт Калмыкии» на сумму 891 тыс. рублей;

6) по объекту «Строительство инженерных сетей (электро-, газо-, водоснабжение и водоотведение) для малоэтажной жилой застройки на земельном участке (28 га) по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, южнее ГРС» 20 июля 2020 года заключен контракт с АО «Проектный институт Калмыкии» на сумму 2970 тыс. рублей;

7) по объекту «Строительство инженерных сетей (электро-, газо-, водоснабжение и водоотведение) для малоэтажной жилой застройки на земельном участке (8 га) по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, Восточная промзона, 5 проезд № 35» 20 июля 2020 года заключен контракт с АО «Проектный институт Калмыкии» на сумму 1255 тыс. рублей;

8) по объекту «Строительство инженерных сетей (электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение и водоотведение) для малоэтажной застройки на земельном участке (49,6 га) в г. Элиста, западнее ул. Привольная» 10 августа 2020 года заключен контракт с ООО «ПТМ Курс» на сумму 4585 тыс. рублей;

9) по объекту «Строительство подводящих инженерных сетей (электро-, газо-, водоснабжение и водоотведение) для комплексной застройки на земельном участке по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Правды, 3» 20 июля 2020 года заключен контракт с ООО «БАН» на 1330 тыс. рублей;

10) по объекту «Строительство школы на 750 мест в г. Элисте» 10 августа 2020 года заключен контракт с АО «Проектный институт «СТАВРОПОЛЬКОММУНПРОЕКТ» на сумму 27000 тыс. рублей.

По итогам 2020 года по 10 контрактам выполнено работ на сумму 63916 тыс. рублей (100% от плана), профинансировано 100%. 9 контрактов исполнены полностью: проектно-сметная документация разработана, получена положительная государственная экспертиза, 1 контракт (с АО «ДАР/Водгео») заключен на два года (2020-2021 гг.).

В 2021 году Администрацией города Элисты заключено Соглашение с Министерством по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия от 22 января 2021 года № 85701000-1-2021-007 (с учетом дополнительного соглашения №85701000-1-2021-007/2 от 8 декабря 2021 года) на реализацию мероприятий по строительству объектов инженерной инфраструктуры в 2021-2023 годах на общую сумму 603253 тыс. рублей, в том числе: 2021 год-165 993 тыс. рублей, 2022 год- 150380 тыс. рублей, 2023 год- 286880 тыс. рублей.

В целях выполнения соглашения в 2021 году для строительства инженерной инфраструктуры на 3 земельных массивах заключено 6 муниципальных контрактов на строительно-монтажные работы на сумму 127 594,29 тыс. рублей, договоры на строительный контроль – 3386,73 тыс. рублей, авторский надзор - 129,54 тыс. рублей, экспертное сопровождение -273,86 тыс. рублей, техническое присоединение по 3 объектам на сумму 37761,64 тыс. рублей:

1) строительство сетей водоснабжения и водоотведения для малоэтажной жилой застройки на земельном участке (58 га) по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, южная часть. Объем работ: водоснабжение - 10,6 км, канализация - 11 км.

Муниципальный контракт на строительство сетей водоснабжения и водоотведения заключен 22 марта 2021 года с АО «Газпром газораспределение Элиста» на сумму 64000,0 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме, осуществлена укладка водопроводных сетей 10,6 км и канализационных сетей - 11 км, установка канализационных колодцев. Кассовое исполнение составляет 64000,0 тыс. рублей.

В целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации заключен договор на осуществление строительного контроля с ФБУ «Росстройконтроль» на сумму 1498,58 тыс. рублей (кассовое исполнение 1498,58 тыс. рублей), для оценки соответствия проектной документации заключен договор по экспертному сопровождению с ГУ «Госэкспертиза Республики Калмыкия» на сумму 132,74 тыс. рублей, профинансировано 39,82 тыс. рублей. Кредиторская задолженность составила на конец отчетного года 92,92 тыс. рублей;

2) строительство инженерных сетей (электро-, газо-, водоснабжение и водоотведение) для малоэтажной жилой застройки на земельном участке (28 га) по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, южнее ГРС. Объем работ: водоснабжение - 4,3 км, канализация - 4,4 км, электроснабжение - 5 км, газоснабжение - 3,2 км.

 Муниципальные контракты на строительно-монтажные работы заключены на общую сумму 55948,92 тыс. рублей, в том числе:

а) по электроснабжению - с ООО «Стройинновация» на сумму 17593,48 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме - монтировано 130 опор, установлены 2 блочно-модульные трансформаторные подстанции, проведено 5 км электролиний. Финансирование работ составило 17593,48 тыс. рублей.

На осуществление строительного контроля заключен договор с ФБУ «Росстройконтроль» на сумму 639,98 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 100%.

Для технологического присоединения к сетям электроснабжения заключен договор с филиалом ПАО «Россети Юг» - «Калмэнерго» на сумму 8998,32 тыс. рублей (оплачено 100%). По договору на технологическое присоединение подрядчиком осуществлено проектирование линий электроснабжения;

б) по газоснабжению - с ООО «Стройклимат» на сумму 7355,45 тыс. рублей. Работы выполнены на 100%: проведена укладка 3200 м газопроводных труб, оплачено работ на сумму 7355,45 тыс. рублей. На осуществление строительного контроля заключен договор с ФБУ «Росстройконтроль» на сумму 218,14 тыс. рублей, кассовое исполнение 100%;

в) по водоснабжению и водоотведению - с АО «Газпром газораспределение Элиста» на сумму 31 000,0 тыс. рублей, в том числе в 2021 году - 29812,49 тыс. рублей, в 2022 году - 1187,51 тыс. рублей. По состоянию на 31 декабря 2021 года проведены работы в полном объеме по внеплощадочным сетям водоотведения и водоснабжения. Ведутся работы по строительству внутриплощадочных сетей водоснабжения и водоотведения. Срок завершения работ - август 2022 г. Профинансировано работ в 2021 году на сумму 29812,49 тыс. рублей.

На осуществление строительного контроля заключен договор с ФБУ «Росстройконтроль» на сумму 853,91 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 426,96 тыс. рублей (50%) ввиду завершения работ по строительству сетей водоснабжения и водоотведения в августе 2022 года.

На экспертное сопровождение проектной документации (водоснабжение и канализация) заключен договор с ГУ «Госэкспертиза РК» на сумму 94,23 тыс. рублей, профинансировано 28,27 тыс. рублей, на осуществление авторского надзора - с АО «ПИК» на сумму 129,54 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 99,88 тыс. рублей;

 3) строительство подводящих инженерных сетей (электро-, газоснабжение) для комплексной застройки на земельном участке по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Правды, 3.

На финансирование работ по электроснабжению и газоснабжению были предусмотрены средства в сумме 6586,75 тыс. рублей. Объем работ: электроснабжение - 600 метров, газоснабжение - 200 метров.

22 марта 2021 года заключен муниципальный контракт на строительство инженерных сетей по газоснабжению с АО «Газпром газораспределение Элиста» на сумму 1 341,79 тыс. рублей. Работы выполнены и оплачены в размере 100%.

Договор на осуществление строительного контроля заключен с ФБУ «Росстройконтроль» на сумму 42,68 тыс. рублей, оплачено 100%.

13 декабря 2021 года заключен муниципальный контракт с ООО «Фирма «ГЕОЛА» на строительство подводящих инженерных сетей по электроснабжению на сумму 6303,58 тыс. рублей. Финансирование составило 6303,58 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 5068,84 тыс. рублей и бюджета города Элисты 1234,74 тыс. рублей.

Необходимо отметить, что электронные аукционы по определению подрядчика на выполнение работ по электроснабжению были признаны несостоявшимися шесть раз ввиду отсутствия заявок. В связи с увеличением стоимости на строительные материалы была проведена работа по корректировке проектно-сметной документации. Увеличение стоимости повлекло дополнительные расходы за счет бюджета города Элисты в сумме 1234,74 тыс. рублей.

Работы по электроснабжению были выполнены в срок и в полном объеме.

Заключены договоры на осуществление строительного контроля с ФБУ «Росстройконтроль» на сумму 33,44 тыс. рублей (оплачено 100%), на экспертное сопровождение с ГУ «Госэкспертиза РК» - 46,89 тыс. рублей, профинансировано 14,07 тыс. рублей. Кредиторская задолженность составила на конец отчетного года 32,82 тыс. рублей.

 В 2021 году также заключены договоры с филиалом ПАО «Россети-Юг»-Калмэнерго» на технологическое присоединение по 2 объектам на сумму 28763,32 тыс. рублей:

«Строительство инженерных сетей для малоэтажной застройки на земельном участке (7,3 га) по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Строительная западнее 62а» на сумму 15 162,27 тыс. рублей. Кассовое исполнение 100%;

«Строительство инженерных сетей для малоэтажной застройки на земельном участке (49,6 га) по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, западнее ул. Привольная» на сумму 13 601,05 тыс. рублей. Профинансировано по договору 100 %.

По данным договорам подрядчиком осуществляется проектирование линий электроснабжения. Срок выполнения работ - декабрь 2022 года.

Таким образом, в 2021 году на реализацию Индивидуальной программы заключено контрактов и договоров на сумму 169 146,07 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального и республиканского бюджетов на сумму 167 637,47 тыс. рублей и бюджета города Элисты 1508,60 тыс. рублей (Приложение 2).

При планируемом объеме работ 129 674,34 тыс. рублей выполнение составило 129 548,6 тыс. рублей (99,9%), в том числе:

строительно-монтажные работы на сумму 126 406,78 тыс. рублей;

услуги по строительному контролю на сумму 2 959,78 тыс. рублей;

авторский надзор на сумму 99,88 тыс. рублей;

экспертное сопровождение на сумму 82,16 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 167 310,25 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 164 327,89 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета 1665,46 тыс. рублей, за счет средств бюджета города Элисты 1316,90 тыс. рублей.

Превышение кассового исполнения над объемом выполненных работ обусловлено оплатой услуг в полном объеме за технологическое присоединение по 3 объектам на сумму 37 761,64 тыс. рублей.

Следует отметить, что в соответствии с договорами строительного контроля по всем объектам специалистами ФБУ «Росстройконтроль» осуществляется проверка объемов выполненных работ, форм КС-3. Оплата проводится только после согласования актов выполненных работ с ФБУ «Росстройконтроль».

Реализация мероприятий по строительству инженерной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных льготным категориям граждан, позволит улучшить качество жизни и создать комфортные условия для строительства жилых домов на 350 выделенных земельных участках:

земельный массив по адресу: Республика Калмыкия, город Элиста, южная часть (58 га) - 201 участок;

земельный массив по адресу: Республика Калмыкия, город Элиста, южнее ГРС (28 га) - 149 участков.

Также в 2021 году осуществлено исполнение муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации по объекту «Повышение экологической безопасности путем модернизации (строительства, реконструкции) объектов водоотведения с применением перспективных технологий», заключенного в 2020 году с АО «ДАРВОДГЕО» на общую сумму 40 000,0 тыс. рублей (2020 год - 12000,0 тыс. рублей, 2021 год – 28000,0 тыс. рублей).

Работы по проектированию выполнены полностью. Оплата по выполненным работам осуществлена в полном объеме.

Приказом Межрегионального управления Росприроднадзора по Ростовской области и Республике Калмыкия утверждено заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы от 2 ноября 2021 года о соответствии документации требованиям законодательства в области охраны окружающей среды.

Таким образом, все мероприятия, запланированные в целях реализации Индивидуальной программы в отчетном периоде, выполнены в полном объеме.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение 1к информации «О работе Администрации города Элисты, направленной на реализацию Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2020-2024 годы, за 2020-2021 годы» |
| **Информация** **«О реализации Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2020-2024 гг. в 2020 году»**  |
|  |  |  |  | в тыс. руб. |
| № п/п | Наименование объекта | Цена контракта  | Выполнено | Оплачено | Примечание  |
|   | **Разработка проектно-сметной документации по следующим объектам:** |
| 1 | Повышение экологической безопасности путем модернизации (строительства, реконструкции) объектов водоотведения с применением перспективных технологий (г. Элиста) | 40 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | контракт заключен на два года |
| 2 | Строительство инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение) территории (111,5 га) по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, севернее п. Аршан | 4120,00 | 4 120,00  | 4 120,00  |  |
| 3 | Строительство инженерных сетей (водоснабжение и водоотведение) для малоэтажной жилой застройки на земельном участке (58 га) по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, южная часть | 3990,00 | 3 990,00  | 3 990,00  |  |
| 4 | Строительство инженерных сетей (водоснабжение и водоотведение) для малоэтажной жилой застройки на земельном участке (164,84 га) по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, южная часть города, восточнее территории ТУСМ | 5775,00 | 5 775,00  | 5 775,00  |  |
| 5 | Строительство инженерных сетей (электро-, газо-, водоснабжение и водоотведение) для малоэтажной жилой застройки на земельном участке (7,3 га) по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Строительная, западнее 62а | 891,00 | 891,00  | 891,00  |  |
| 6 | Строительство инженерных сетей (электро-, газо-, водоснабжение и водоотведение) для малоэтажной жилой застройки на земельном участке (28 га) по адресу: Республика Калмыкия, г.Элиста, южнее ГРС | 2970,00 | 2 970,00  | 2 970,00  |  |
| 7 | Строительство инженерных сетей (электро-газо- водоснабжение и водоотведение) для малоэтажной жилой застройки на земельном участке (8 га) по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, Восточная промзона, 5 проезд № 35 | 1255,00 | 1 255,00  | 1 255,00  |  |
| 8 | Строительство инженерных сетей (электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение и водоотведение) для малоэтажной застройки на земельном участке (49,6 га) в г.Элиста, западнее ул. Привольная | 4585,00 | 4 585,00  | 4 585,00  |  |
| 9 | Строительство подводящих инженерных сетей (электро-, газоснабжение) для комплексной застройки на земельном участке по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Правды, 3 | 1330,00 | 1 330,00  | 1 330,00  |  |
| 10 | Строительство школы на 750 мест в г. Элисте | 27 000,00 | 27 000,00  | 27 000,00  |  |
|   | **Итого** | **91 916,00** | **63 916,00** | **63 916,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |   | Приложение 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |   | к информации «О работе Администрации города Элисты, направленной на реализацию Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2020-2024 годы, за 2020-2021 годы» |
|  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |
| **Информация** **о реализации мероприятия «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для жилищного строительства» в рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2020-2024 гг., за 2021 год**  |
|  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Вид сетей | Вид работ | Подрядчик | Уровень бюджета | ЛБО на 2021 год | Цена контракта  | Выставлено счетов | Выполнено работ | Оплачено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство подводящих инженерных сетей (электро-, газоснабжение) для комплексной застройки на земельном участке по адресу: г. Элиста, ул. Правды, 3 | Э/сети | СМР | ООО "Фирма Геола" | ФБ, РБ | 5 068 838,14 | 5 068 838,14 | 5 068 838,14 | 5 068 838,14 | 5 068 838,14 |
| МБ | 1 500 000,00 | 1 234 741,86 | 1 234 741,86 | 1 234 741,86 | 1 234 741,86 |
| Стр. контроль | ФБУ "Росстройконтроль" | ФБ, РБ | 133 439,32 | 133 439,32 | 133 439,32 | 133 439,32 | 133 439,32 |
| Г/сети | СМР | АО «Газпром Газораспреде-ление Элиста» | ФБ, РБ | 1 341 793,00 | 1 341 793,00 | 1 341 793,00 | 1 341 793,00 | 1 341 793,00 |
| Стр. контроль | ФБУ "Росстройконтроль" | ФБ, РБ | 42 680,54 | 42 680,54 | 42 680,54 | 42 680,54 | 42 680,54 |
| э/сети, г/сети. | экспертное сопровожде-ние | ГУ "Государственная экспертиза РК" | МБ | 47 000,00 | 46 894,00 | 14 068,20 | 14 068,20 | 14 068,20 |
| 2 | Строительство инженерных сетей (электро-, газо-, водоснабжение и водоотведение) для малоэтажной жилой застройки на земельном участке (28 га) по адресу: г.Элиста, южнее ГРС ( с технологическим присоединением) | Э/сети | СМР | ООО "СТРОЙИНОВАЦИЯ" | ФБ, РБ | 17 593 475,00 | 17 593 475,00 | 17 593 475,00 | 17 593 475,00 | 17 593 475,00 |
| Стр. контроль | ФБУ "Росстройконтроль" | ФБ, РБ | 639 985,60 | 639 985,60 | 639 985,60 | 639 985,60 | **639 985,60** |
| Тех.прис. | ПАО "Россети Юг" | ФБ, РБ | 8 998 319,52 | 8 998 319,52 | 8 998 319,52 | 0 | 8 998 319,52 |
| Г/сети | СМР | ООО "Стройклимат" | ФБ, РБ | 7 355 449,00 | 7 355 449,00 | 7 355 449,00 | 7 355 449,00 | 7 355 449,00 |
| Стр. контроль | ФБУ "Росстройконтроль" | ФБ, РБ | 218 135,20 | 218 135,20 | 218 135,20 | 218 135,20 | **218 135,20** |
| Вода, канализация | СМР | АО «Газпром Газораспределение Элиста» | ФБ, РБ | 29 812 490,64 | 31 000 000,00 | 29 812 490,64 | 29 812 490,64 | 29 812 490,64 |
| Стр. контроль | ФБУ "Росстройконтроль" | ФБ, РБ | 426 955,04 | 853 910,00 | 426 955,04 | 426 955,04 | **426 955,04** |
| экспертное сопровождение | ГУ "Государственная экспертиза РК" | МБ | 95 000,00 | 94 226,00 | 28 267,80 | 28 267,80 | **28 267,80** |
| Э/сети, Г/сети, Вода, канализация | Авт. надзор | АО "Проектный институт Калмыкии" | ФБ, РБ | 99 880,00 | 129 540,00 | 99 880,00 | 99 880,00 | 99 880,00 |
| 3 | Строительство инженерных сетей (водоснабжение и водоотведение) для малоэтажной жилой застройки на земельном участке (58 га) по адресу: г. Элиста, южная часть  | Вода, канализация | СМР | АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛИСТА» | ФБ, РБ | 64 000 000,00 | 64 000 000,00 | 64 000 000,00 | 64 000 000,00 | 64 000 000,00 |
| Стр. контроль | ФБУ "Росстройконтроль" | ФБ, РБ | 1 498 580,00 | 1 498 580,00 | 1 498 580,00 | 1 498 580,00 | 1 498 580,00 |
| экспертное сопровождение | ГУ "Государственная экспертиза РК" | МБ | 133 000,00 | 132 738,00 | 39 821,40 | 39 821,40 | 39 821,40 |
| 4 | Строительство инженерных сетей (электро-, газо-, водоснабжение и водоотведение) для малоэтажной жилой застройки на земельном участке (7,3 га) по адресу: г. Элиста, ул. Строительная, западнее 62а (с техприсоединением)  | Э/сети | Тех.прис. | ПАО "Россети Юг" | ФБ, РБ | 15 162 273,00 | 15 162 272,57 | 15 162 272,57 | 0 | 15 162 272,57 |
| 5 | Строительство инженерных сетей (электро-, газо-, водоснабжение и водоотведение) для малоэтажной жилой застройки на земельном участке (49,6 га) по адресу: г. Элиста, западнее ул. Привольная (с техприсоединением)  | Э/сети | Тех.прис. | ПАО "Россети Юг" | ФБ, РБ | 13 601 053,00 | 13 601 052,80 | 13 601 052,80 | 0 | 13 601 052,80 |
|  | **ИТОГО, в т.ч:** |  |  |  |  | **167 768 347,00** | **169 146 070,55** | **167 310 245,63** | **129 548 600,74** | **167 310 245,63** |
|  | **за счет средств бюджета г.Элисты (МБ)** |  |  |  | **1 775 000,00** | **1 508 599,86** | **1 316 899,26** | **1 316 899,26** | **1 316 899,26** |
|  | **за счет средств федерального и республиканского бюджетов (ФБ, РБ))** |  |  | **165 993 347,00** | **167 637 470,69** | **165 993 346,37** | **128 231 701,48** | **165 993 346,37** |