проект

**Российская Федерация**

**Республика Калмыкия**

**Элистинское городское Собрание**

**шестого созыва**

**РЕШЕНИЕ №\_\_\_**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «\_\_\_» \_\_\_\_\_2022 года | заседание № \_\_\_ | г. Элиста |

|  |
| --- |
| О ходе реализации муниципальной программы «Социальная поддержка и охрана труда в городе Элисте на 2019-2024 годы» за 2021 год |

Заслушав информацию «О ходе реализации муниципальной программы «Социальная поддержка и охрана труда в городе Элисте на 2019-2024 годы» за 2021 год», руководствуясь статьей 20 Устава города Элисты,

**Элистинское городское Собрание решило:**

1. Принять к сведению информацию «О ходе реализации муниципальной программы «Социальная поддержка и охрана труда в городе Элисте на 2019-2024 годы» за 2021 год» (прилагается).
2. Администрации города Элисты обеспечить в 2022 году выполнение целевых показателей (индикаторов) мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка и охрана труда в городе Элисте на 2019-2024 годы».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Элистинского

городского Собрания **Н. Орзаев**

Приложение

к решению Элистинского

городского Собрания

 от «\_\_\_» \_\_\_ 2022 года № \_\_\_

**Информация**

**«О ходе реализации муниципальной программы**

**«Социальная поддержка и охрана труда в городе Элисте**

**на 2019-2024 годы» за 2021 год»**

Отдел труда и социальных услуг Администрации города Элисты является ответственным исполнителем муниципальной программы «Социальная поддержка и охрана труда в городе Элисте на 2019-2024 годы» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации города Элисты от 29 декабря 2018 года № 2913 (с изменениями от 30 декабря 2019 года № 2449, от 26 октября 2020 года № 1754, от 30 декабря 2020 года № 2270, 7 февраля 2022 года № 217).

Программа разработана с целью повышения качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке, улучшения в муниципальных учреждениях условий труда, создания условий, способствующих интеграции инвалидов в обществе и повышению уровня жизни, создания условий для эффективной деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) города Элисты.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

* оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан;
* обеспечение оценки условий труда в муниципальных учреждениях;
* формирование безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья;
* создание условий для развития инклюзивного образования детей;
* стимулирование людей с ограниченными возможностями здоровья
к активному образу жизни;
* оказание имущественной, информационной и консультативной поддержки СОНКО.

Программа является среднесрочной и рассчитана на пятилетний период – 2019-2024 годы.

В рамках Программы предусмотрена реализация следующих подпрограмм:

* подпрограмма «Поддержка граждан и охрана труда»;
* подпрограмма «Доступная среда»;
* подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций».

На реализацию Программы на 2021 год планировалось финансирование в сумме 3771,0 тыс. рублей, в том числе:

из средств бюджета города Элисты в размере – 3071,0 тыс. рублей;

из средств республиканского бюджета в размере – 700,0 тыс. рублей.

Утвержденные бюджетные назначения составили за 2021 год в сумме 3771,0 тыс. рублей, в том числе:

из средств бюджета города Элисты в размере – 3071,0 тыс. рублей;

из средств республиканского бюджета в размере – 700,0 тыс. рублей.

Фактическое исполнение составило за 2021 год на сумму 2456,1 тыс. рублей (65,1%), в том числе:

из средств бюджета города Элисты в размере – 1756,1 тыс. рублей;

из средств республиканского бюджета в размере – 700,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило в сумме 2456,1 тыс. рублей (65,1%),
в том числе:

из средств бюджета города Элисты в размере – 1756,1 тыс. рублей;

из средств республиканского бюджета в размере – 700,0 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Поддержка граждан и охрана труда»**

Ответственным исполнителем подпрограммы является Отдел труда и социальных услуг Администрации города Элисты.

Участники подпрограммы - Отдел труда и социальных услуг Администрации города Элисты, Управление образования Администрации города Элисты, Управление культуры и туризма Администрации города Элисты, Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта Администрации города Элисты, Управление городского хозяйства и административно-технического контроля Администрации города Элисты, МБУ «ГЗХ», МБУ «ДУ - Элиста-Автодор».

Основной целью подпрограммы является повышение качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке, улучшение в муниципальных учреждениях условий труда.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

* оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан;
* обеспечение оценки условий труда в муниципальных учреждениях.

На реализацию подпрограммы планировалось финансирование в сумме 3413,0 тыс. рублей, утвержденные бюджетные назначения в сумме 3413,0 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий за 2021 год составило 2227,4 тыс. рублей или 65,3% от плана, в том числе за счет средств республиканского бюджета 700,0 тыс. рублей и средств бюджета города Элисты 1527,4 тыс. рублей.

Данные средства были направлены:

* на реализацию мероприятия «Осуществление социальной подписки ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., приравненные к ним лицам, на периодические издания: газета «Ветеран», газета «Элистинская панорама».

В 2021 году осуществлена подписка на газеты «Ветеран» и «Элистинская панорама» в количестве 73 экземпляра, согласно бюджетной росписи на общую сумму 157,9 тыс. рублей.

* на реализацию мероприятия «Организация и вручение персональных поздравлений Президента Российской Федерации В.В.Путина ветеранам Великой Отечественной войны в честь юбилейных дней рождения, начиная с 90-летия».

В соответствии с указанием Президента Российской Федерации
В.В. Путина от 31 мая 2012 года № Пр-1438 «О вручении персональных поздравлений Президента Российской Федерации ветеранам Великой Отечественной войны в связи с традиционно считающимися юбилейными днями рождения, начиная с 90–летия» Администрацией города Элисты организовано торжественное вручение персональных поздравлений Президента Российской Федерации непосредственно в дни рождения лично ветеранам.

За 2021 год персональные поздравления в связи с юбилейными днями рождения вручены 94 ветеранам Великой Отечественной войны, всего приобретены и вручены ценные подарки ветеранам на сумму 462,5 тыс. рублей.

*–* на реализацию мероприятия «Проведение ремонта жилья ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., не имеющих оснований получения жилья» (ст.ст. 14,15,19 Федерального закона от 12.01.1995 № 5 – ФЗ «О ветеранах»).

В соответствии с постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 апреля 2020 года № 112 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования в 2020 году субсидий бюджетам районных муниципальных образований Республики Калмыкия и города Элисты на софинансирование затрат в проведении капитального ремонта жилых помещений, в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 годов из числа участников строительства военно-стратегической железной дороги Астрахань-Кизляр, не имеющие основания для обеспечения жильем», Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», постановлением Администрации города Элисты от 30 апреля 2021 года № 807 утвержден Порядок предоставления в 2021 году единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта жилых помещений. Администрацией города Элисты было подписано соглашение на софинансирование с Министерством социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия. Денежные средства в сумме 840,0 тыс. рублей, в том числе из бюджета города Элисты 140,0 тыс. рублей и республиканского бюджета – 700,0 тыс. рублей, были перечислены на расчетные счета 7 получателям.

– на реализацию мероприятия «Организация и проведение мероприятий по улучшению условий и охраны труда».

В 2021 году двое сотрудников Администрации города Элисты прошли обучение по охране труда, общая стоимость обучения 4,0 тыс. рублей.

*–* на реализацию «Мероприятия по охране труда в сфере городского хозяйства» (проведение специальной оценки условий труда и обучение руководителей, специалистов (ответственных) по охране труда).

Финансирование мероприятий за счет средств бюджета города Элисты в 2021 году составило 662,0 тыс. рублей, в том числе на обучение 12 сотрудников МАУ «ДРСУ «Элиста- Автодор» направлено 88,3 тыс. рублей, на обучение 14 сотрудников МБУ «Городское зеленое хозяйство» направлено 75,1 тыс. рублей, на приобретение средств индивидуальной защиты для работающих в МБУ «ГЗХ» - 307,1 тыс. рублей и в МАУ «ДРСУ «Элиста- Автодор» - 15,4 тыс. рублей, в МАУ «Элиста Гортранс» - 176,1 тыс. рублей.

*-* на реализацию «Мероприятия по охране труда в сфере образования».

Из бюджета города Элисты профинансировано в сумме 101,0 тыс. рублей.

Общее количество аттестованных рабочих мест в 2021 году – 113 мест, из них:

– в муниципальных дошкольных образовательных организациях – 25 мест;

– в муниципальных общеобразовательных организациях – 88 мест.

**Подпрограмма «Доступная среда»**

Ответственным исполнителем подпрограммы является Отдел труда и социальных услуг Администрации города Элисты.

Участники подпрограммы - Управление образования Администрации города Элисты, Управление культуры и туризма Администрации города Элисты, Управление городского хозяйства и административно-технического контроля Администрации города Элисты;

Основной целью подпрограммы является создание условий, способствующих интеграций инвалидов в обществе и повышению уровня их жизни.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

* формирование безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья;
* создание условий для развития инклюзивного образования детей;
* стимулирование людей с ограниченными возможностями здоровья к активному образу жизни.

На реализацию подпрограммы планировалось финансирование в сумме 298,0 тыс. рублей из бюджета города Элисты. Фактическое финансирование мероприятий за 2021 год составило 197,9 тыс. рублей или 66,4% от плана:

- мероприятие «Создание условий для развития инклюзивного образования» в 2021 году не планировалось. В предыдущие годы по данному мероприятию:

В 13 образовательных учреждениях города Элисты созданы условия для инклюзивного обучения и воспитания детей (МБОУ «СОШ №2», МБОУ «СОШ №3 имени Сергиенко Н.Г», МБОУ «СОШ № 8 имени Номто Очирова», МБОУ «СОШ № 10 имени Бембетова В.А.», МБОУ «СОШ № 12», МБОУ «СОШ № 17 имени Кугультинова Д.Н.», МБОУ «СОШ № 18 имени Городовикова Б.Б.», МБОУ «СОШ № 20», МБОУ «СОШ № 21», МБОУ «СОШ № 23», МБОУ «ЭМГ», МБОУ «КЭГ имени Зая-Пандиты», МБОУ «РНГ имени преподобного Сергия Радонежского»).

В 20-ти дошкольных образовательных учреждениях (МКДОУ № 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34) создана безбарьерная среда для людей с ограниченными возможностями здоровья, имеются условия для инклюзивного обучения и воспитания детей.

Количество детей-инвалидов по состоянию на 31 декабря 2021 года составляет – 412 детей (из них: в дошкольных учреждениях – 110, в общеобразовательных организациях – 302).

* на реализацию мероприятия «Устройство пандусов-съездов для обеспечения доступности инвалидов к объектам жизнеобеспечения» денежные средства в сумме 127,9 тыс. рублей были направлены на:

- установку пандуса-съезда к подъезду многоквартирного дома по адресу: город Элиста, 2 микрорайон, дом 13, на сумму 19,9 тыс. рублей;

- установку подъемника в многоквартирном доме по адресу: город Элиста, улица Лермонтова, дом 14 на сумму 108,0 тыс. рублей.

– на реализацию мероприятия «Организация мероприятий для детей-инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов» были выделены средства из бюджета города Элисты на сумму 70,0 тыс. рублей:

16 апреля 2021 года проведено мероприятие «Подснежник», в котором приняло участие 20 человек;

11 ноября 2021 года проведен конкурс «Салют талантов», в котором приняло участие 35 человек.

3 декабря 2021 года вручены именные премии Главы Администрации города Элисты молодым инвалидам за особые достижения в области искусства, физической культуры и спорта, образования и науки и др.

В мероприятиях приняли участие также воспитанники КУ РК «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями».

**Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных**

**некоммерческих организаций»**

Ответственным исполнителем подпрограммы является отдел труда и социальных услуг Администрации города Элисты.

Участники подпрограммы - - Управление по земельным и имущественным отношениям Администрации города Элисты, Управление образования Администрации города Элисты, Комитет по делам молодежи и спорта Администрации города Элисты, Управление культуры и туризма Администрации города Элисты, Отдел по организационной работе Администрации города Элисты, МБУ «Городское зеленое хозяйство», МБУ РГ «Элистинская панорама»

Основной целью подпрограммы является создание условий для эффективной деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) города Элисты.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

оказание имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям;

анализ показателей деятельности СОНКО, оценка эффективности мер, направленных на развитие СОНКО на территории города Элисты;

привлечение СОНКО в решении вопросов местного значения и задач социально-экономического развития города Элисты;

Выполнение мероприятий Подпрограммы направлено на решение задач по оказанию СОНКО имущественной, консультативной, информационной поддержки, популяризация их деятельности.

Для развития и поддержки СОНКО Администрацией города Элисты была оказана одна консультативная помощь и переданы в безвозмездное пользование муниципальные нежилые помещения 2 организациям: частное образовательное учреждение Общеобразовательная школа «Перспектива» и Калмыцкое региональное отделение Общероссийской общественной организации «Новые возможности».

На реализацию подпрограммы в 2021 году планировалось финансирование из средств бюджета города Элисты в сумме 60,0 тыс. рублей. Фактически мероприятия выполнены на сумму 30,8 тыс. рублей или 51,3% от плана.

12 ноября 2021 года был проведен обучающий Форум-практикум «Мой грант», на котором зачитаны лекции по 4 направлениям (Общие правила подачи заявления на грант, Президентский грант, Грант Лукойл, Грант Росмолодежь). Расходы на проведение мероприятия составили 30,8 тыс. рублей (приобретены ручки, футболки с логотипом, бейджи, информационные буклеты, блокноты).

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Элисты, утвержденным постановлением Администрации города Элисты от 22 октября 2018 года № 2391, эффективность муниципальной программы «Социальная поддержка и охрана труда в городе Элиста на 2019 – 2024 годы» за 2021 год, в части достижения целевых показателей определена как высокая.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение 1  к информации «О ходе реализации муниципальной программы«Социальная поддержка и охрана труда в городе Элистена 2019-2024 годы» за 2021 год» |
|  | Сведения о достижении значений целевых показателях (индикаторов) муниципальной программы «Социальная поддержка и охрана труда в городе Элисте на 2019-2024 годы» за 2021 год» |
| № п/п | Показатель (индикатор) | ед. изм. | Значения показателей по годам | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)     |
| 2020 | 2021 |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |   |
| **Муниципальная программа «Социальная поддержка и охрана труда в городе Элисте на 2019- 2024 годы»** |
| **Подпрограмма «Поддержка граждан и охрана труда»** |
|   | Цели: |  - повышение качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке; |
|  - улучшение в муниципальных учреждениях условий труда |
|   | Задача |  - оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан |
|   | Основное мероприятие 1.1. |  - социальная поддержка отдельных категорий граждан |
| 1 | Количество ветеранов, получивших социальную поддержку (подписка на газету, поздравление с юбилейной датой) | человек | 851 | 182 | 182 | Подписка на газету - 73 экз.; персональные поздравления в связи с юбилейными днями рождения вручены 94 ветеранам ВОВ; мероприятие по поздравлению участников ВОВ с днями рождения- 15 ветеранов.  |
| 2 | Количество ветеранов, получивших поддержку на ремонт жилья | человек/год | 5 | 7 | 7 |   |   |
|   | Задача |  - обеспечение оценки условий труда в муниципальных учреждениях |
|   | Основное мероприятие 1.2. |  - создание безопасных условий труда |
| 3 | Количество рабочих мест в муниципальных учреждениях, на которых проведена специальная оценка условий труда | единиц/год | 201 | 113 | 113 |   |   |
| **Подпрограмма «Доступная среда»** |
|   | Цели |  - создание условий, способствующих интеграции инвалидов в обществе и повышению уровня их жизни |
|   | Задача |  - формирование безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья;  |
|  - создание условий для развития инклюзивного образования детей; |
|  - стимулирование людей с ограниченными возможностями здоровья к активному образу жизни. |
|   | Основное мероприятие 2.1. |  - создание безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья |
| 4 | Пополнение книжного фонда специальной литературой  | штук | - | - |  -  |   |   |
| 5 | Количество образовательных учреждений, создающих условия для инклюзивного образования детей | единиц  | 33 | 33 | 33 | Общее количество учреждений - 33 ( образовательные учреждения - 20 и МКДОУ - 13) |   |
| 6 | Количество обозначенных мест для парковки транспортных средств инвалидов и других маломобильных групп населения | единиц  | 33 | 0 | 0 |   |   |
| 7 | Модернизация светофоров светозвуковой информацией для инвалидов и других маломобильных групп населения | единиц/год | 0 | 0 | 0 |   |   |
| 8 | Количество устроенных пандусов-съездов на улицах города, жилых домах | единиц/год | 1 | 2 | 2 |   |   |
| 9 | Количество мероприятий с участием инвалидов и других маломобильных групп населения | единиц  | 2 | 2 | 2 |   |   |
| 10 | Количество инвалидов и других маломобильных групп населения, принявших участие в физкультурно-спортивных мероприятиях города; | человек | 20 | 20 | 20 |   |   |
| 11 | Доля приоритетных объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения | % | 60 | 60 | 60 | Всего 70 объектов, из них: адмздания Администрации города Элиста - 3, культура - 10, образование - 57. Доступных для инвалидов и др. маломобильных групп населения - 42 объекта, из них: адмздания - 3, культура - 6, образование - 33 (42/70\*100= 60%)  |
| **Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»** |
|   | Цели |  - создание условий для эффективной деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) города Элисты |
|   | Задача |  - оказание имущественной, информационной и консультативной поддержки СОНКО |
|   | Основное мероприятие 3.1. |  - оказание СОНКО имущественной и консультационной поддержки |
| 12 | Количество СОНКО, получивших имущественную и консультативную поддержку | единиц  | 7 | 6 | 2 | Имущественная поддержка 2-м организациям СОНКО (ЧОУ ОШ «Перспектива»; КРО ООО «Новые возможности»  |
|   | Основное мероприятие 3.2. |  - оказание СОНКО информационной поддержки, популяризация их деятельности |
| 13 | Количество публикаций на сайте Администрации г. Элисты | единиц  | 5 | 12 | 12 |    |
| 14 | Количество публикаций в газете «Элистинская панорама» | единиц  | 17 | 12 | 12 |    |
|   | Задача |  - анализ показателей деятельности СОНКО,  |
|  - оценка эффективности мер, направленных на развитие СОНКО на территории города Элисты |
|  - привлечение СОНКО в решении вопросов местного значения и задач социально-экономического развития города Элисты. |
|   | Основное мероприятие 3.3. |  - проведение мероприятий с участием СОНКО |
| 15 | Количество мероприятий с участием СОНКО | единиц  | 1 | 1 | 1 |    |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2к информации «О ходе реализации муниципальной программы «Социальная поддержка и охрана труда в городе Элисте на 2019-2024 годы» за 2021 год» |
| **Отчет об использовании бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета города Элисты и внебюджетных средств на реализацию основных мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка и охрана труда в городе Элисте на 2019-2024 годы» за 2021 год** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации  | Расходы (тыс.руб.) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР  | ВР |  предусмотрено по программе на 2021 год | в т.ч. на погашение кредиторской задолженности  | решение о бюджете города Элисты | сводная бюджетная роспись на 31 декабря | Факт выполнения | Кассовое исполнение | в т.ч. на погашение кредиторской задолженности  | % исполнения от факта выполнения  | % исполнения от кассового исполнения |
|
|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* |
| **Муниципальная программа** | **«Социальная поддержка и охрана труда в городе Элисте на 2019-2024 годы»** | **Всего, в т.ч.** |  |  |  | **41 0 00 00000** |  | **3 771,0** | **0,0** | **3 771,0** | **3 771,0** | **2 456,1** | **2 456,1** | **0,0** | **65,1** | **65,1** |
| **Федеральный бюджет** |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |
| **Республиканский бюджет** |  | **700,0** | **0,0** | **700,0** | **700,0** | **700,0** | **700,0** | **0,0** | **100,0** | **100,0** |
| **Бюджет г. Элисты** |  | **3 071,0** | **0,0** | **3 071,0** | **3 071,0** | **1 756,1** | **1 756,1** | **0,0** | **57,2** | **57,2** |
| **Подпрограмма 1** | **«Поддержка граждан и охрана труда»** | **Всего, в т.ч.:** | Администрация г.Элисты |  |  | **41 1 00 00000** |  | **3 413,0** | **0,0** | **3 413,0** | **3 413,0** | **2 227,4** | **2 227,4** | **0,0** | **65,3** | **65,3** |
| **Республиканский бюджет** | **700,0** | **0,0** | **700,0** | **700,0** | **700,0** | **700,0** | **0,0** | **100,0** | **100,0** |
| **Бюджет г. Элисты** | **2 713,0** | **0,0** | **2 713,0** | **2 713,0** | **1 527,4** | **1 527,4** | **0,0** | **56,3** | **56,3** |
| **Основное мероприятие 1.1.** |  **«Социальная поддержка отдельных категорий граждан»** | **Всего, в т.ч.** | Отдел труда и социальных услуг Администрации г.Элисты | **х** | **х** | **41 1 01 00000** |  | **1 488,0** | **0,0** | **1 488,0** | **1 488,0** | **1 460,4** | **1 460,4** | **0,0** | **98,1** | **98,1** |
| **Республиканский бюджет** | **700,0** | **0,0** | **700,0** | **700,0** | **700,0** | **700,0** | **0,0** | **100,0** | **100,0** |
| **Бюджет г. Элисты** | **788,0** | **0,0** | **788,0** | **788,0** | **760,4** | **760,4** | **0,0** | **96,5** | **96,5** |
| Мероприятие 1.1.1 | Расходы на реализацию мероприятий по социальной поддержке граждан, в т.ч.: | Бюджет г. Элисты | Отдел труда и социальных услуг Администрации г.Элисты | 701 | 10 03 | 41 1 01 12530 |   | 648,0 | 0,0 | 648,0 | 648,0 | 620,4 | 620,4 | 0,0 | **95,7** | **95,7** |
| Осуществление социальной подписки ветеранам Великой отечественной войны 1941-1945 г.г. и приравненным к ним лицам, инвалидам на периодические издания:газета «Ветеран»; газета «Элистинская панорама» | 701 | 10 03 | 41 1 01 12530 | 244 | 158,0 | 0,0 | 158,0 | 158,0 | 157,9 | 157,9 | 0,0 | **99,9** | **99,9** |
| Организация и вручение персональных поздравлений Президента Российской Федерации В.В. Путина ветеранам Великой Отечественной войны в честь юбилейных дней рождения, начиная с 90-летия | 701 | 10 03 | 41 1 01 12530 | 244 | 490,0 | 0,0 | 490,0 | 490,0 | 462,5 | 462,5 | 0,0 | **94,4** | **94,4** |
| Иные выплаты населению ( ЕДВ к 75 летию ВОВ) | 701 |   | 41 1 01 125530 | 360 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 1.1.2. | Проведение капитального ремонта жилых помещений, в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945г.г. из числа участников строительства военно-стратегической жел.дороги Астрахань-Кизляр, не имеющие основания для обеспечения жильем в соответствии с Указом Президента РФ от 7.05.2008 г № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов ВОВ 1941-1945гг" в рамках подпрограммы "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" гос.прог. РК "Социальная поддержка населения РК на 2013-2020 годы" | Всего, в т.ч.: | Управление ЖКХ и строительства Администрации города Элисты | 711 |   | 41 1 01 00000 |   | 840,0 | 0,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 0,0 | **100,0** | **100,0** |
| Республиканский бюджет | 711 | 10 03 | 41 1 01 73180 | 321 | 700,0 | 0,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 0,0 | **100,0** | **100,0** |
| Бюджет г.Элисты | 711 |  10 03 | 41 1 01 S3180 | 321 | 140,0 | 0,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 0,0 | **100,0** | **100,0** |
| **Основное мероприятие 1.2.** |  **«Создание безопасных условий труда»** | **Всего, в т.ч.:** |  | **х** | **х** | **41 1 02 00000** |  | **1 925,0** | **0,0** | **1 925,0** | **1 925,0** | **767,0** | **767,0** | **0,0** | **39,8** | **39,8** |
| **Бюджет г.Элисты** | **1 925,0** | **0,0** | **1 925,0** | **1 925,0** | **767,0** | **767,0** | **0,0** | **39,8** | **39,8** |
| Мероприятие 1.2.1 | Организация и проведение мероприятий по улучшению условий и охраны труда  | Бюджет г.Элисты | Отдел труда и социальных услуг Администрации г.Элисты | 701 | 01 13 | 41 1 02 12540 |   | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | **40,0** | **40,0** |
| 701 | 01 13 | 41 1 02 12540 | 244 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | **100,0** | **100,0** |
| 701 | 01 13 | 41 1 02 12540 | 350 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0,0** |
| Мероприятие 1.2.2 | Мероприятия по охране труда в сфере культуры  | Бюджет г. Элисты | Управление культуры и туризма Администрации г. Элисты | 704 | 08 01 | 41 1 02 12540 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 1.2.3 | Мероприятия по охране труда в сфере городского хозяйства (проведение специальной оценки условий труда и обучение руководителей, специалистов (ответственных) по охране труда | Бюджет г. Элисты | УГХ, транспорта и багоустройства Администрации г. Элисты, МАУ "ДСРУ "Элиста-Автодор", МБУ "ГЗХ", МАУ "Элиста-Гортранс" | 706 | 05 05 | 41 1 02 12540 |   | 1 454,0 | 0,0 | 1 454,0 | 1 454,0 | 662,0 | 662,0 | 0,0 | **45,5** | **45,5** |
| 706 | 05 05 | 41 1 02 12540 | 611 | 439,0 | 0,0 | 439,0 | 439,0 | 307,1 | 307,1 | 0,0 | **70,0** | **70,0** |
| 706 | 0505/0503 | 41 1 02 12540 | 612 | 76,0 | 0,0 | 76,0 | 76,0 | 75,1 | 75,1 | 0,0 | **98,8** | **98,8** |
| 706 | 05 05 | 41 1 02 12540 | 621 | 939,0 | 0,0 | 939,0 | 939,0 | 279,8 | 279,8 | 0,0 | **29,8** | **29,8** |
| Мероприятие 1.2.4 | Мероприятия по охране труда в сфере образования (проведение специальной оценки условий труда и обучение руководителей, специалистов (ответсвенных) по охране труда | Бюджет г. Элисты | Управление образования Администрации г.Элисты | 705 | 07 01 | 41 1 02 12540 |   | 461,0 | 0,0 | 461,0 | 461,0 | 101,0 | 101,0 | 0,0 | **21,9** | **21,9** |
| 705 | 07 01/ 07 02/ 07 09 | 41 1 02 12540 | 244/611 | 461,0 | 0,0 | 461,0 | 461,0 | 101,0 | 101,0 | 0,0 | **21,9** | **21,9** |
| **Подпрограмма 2** | **«Доступная среда»** | **Всего, в т.ч.** |  | **х** | **х** | **41 2 00 00000** |  | **298,0** | **0,0** | **298,0** | **298,0** | **197,9** | **197,9** | **0,0** | **66,4** | **66,4** |
| **Федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |
| **Республиканский бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |
| **Бюджет города Элисты** | **298,0** | **0,0** | **298,0** | **298,0** | **197,9** | **197,9** | **0,0** | **66,4** | **66,4** |
| **Основное мероприятие 2.1** |  **«Создание безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья»** | **Всего, в т.ч.** |  | **х** | **х** | **41 2 01 00000** |  | **298,0** | **0,0** | **298,0** | **298,0** | **197,9** | **197,9** | **0,0** | **66,4** | **66,4** |
| **Федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |
| **Республиканский бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |
| **Бюджет города Элисты** | **298,0** | **0,0** | **298,0** | **298,0** | **197,9** | **197,9** | **0,0** | **66,4** | **66,4** |
| Мероприятие 2.1.1 | Расходы на приобретение специальной литературы и технических средств для граждан с ограниченными физическими возможностями, в т.ч.: | Всего, в т.ч. | Управление культуры и туризма Администрации г. Элисты | 704 | 08 01 | 41 2 01 13900 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| комплектование фонда специальной литературой для граждан с различными ограничениями в жизнедеятельности , в том числе обеспечение звучащими книгами для слепых | Бюджет г. Элисты | 704 | 08 01 | 41 2 01 13900 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| обеспечение адаптированными техническими средствами для слепых и слабовидящих (читающие комплексы тифломагнитофоны, СD-плееры, увеличивающие устройства для чтения, звуковые сигнализаторы) | 704 | 08 01 | 41 2 01 13900 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2.1.2 | Создание условий для развития инклюзивного образования, в том числе создания безбарьерной школьной среды для детей - инвалидов в общеобразовательных организациях | Всего, в т.ч. | Управление образования Администрации города Элисты | 705 | 07 02 | 41 2 01 L0270 |   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Федеральный бюджет | 41 2 01 L0270 | 612 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Республиканский бюджет | 41 2 01 L0270 | 612 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Бюджет г.Элисты | 41 2 01 L0270 | 612 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2.1.3 | Приобретение светодиодных анимационных пешеходных светофоров с отсчетом и индикацией оставшегося времени разрешающего сигнала «идущий человек» и звуковым сигналом (зуммером) | Бюджет г. Элисты | УГХ, транспорта и благоустройства Администрации г.Элисты, МАУ "ДРСУ Элиста-Автодор» | 706 | 04 09 | 41 2 01 06330 |   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 706 | 04 09 | 41 2 01 06330 | 611 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 706 | 04 09 | 41 2 01 06330 | 612 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 2.1.4 | Устройство пандусов, установка специальных знаков, светодиодных светофоров, обозначения мест парковки транспортных средств инвалидов | Всего, в т.ч. |   | 706 | 04 09 | 41 2 01 06330 |   | 128,0 | 0,0 | 128,0 | 128,0 | 127,9 | 127,9 | 0,0 | **99,9** | **99,9** |
| Бюджет г. Элисты | УГХ и АТК Администрации г.Элисты, МАУ "ДРСУ "Элиста-Автодор" | 706 | 04 09 | 41 2 01 06330 | 611 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 706 | 04 09 | 41 2 01 06330 | 612 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 706 | 04 09 | 41 2 01 06330 | 621 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 706 | 04 09 | 41 2 01 06330 | 622 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| УЖКХ и СТ | 711 | 05 01 | 41 2 01 06330 | 244 | 128,0 | 0,0 | 128,0 | 128,0 | 127,9 | 127,9 | 0,0 | **99,9** | **99,9** |
| Мероприятие 2.1.5 | Организация мероприятий для детей-инвалидов и семей, имеющих детей –инвалидов | Всего, в т.ч. | Комитет по делам молодежи и спорта Администрации г.Элисты | 708 | 07 07 | 41 2 01 14530 | 244/350 | 70,0 | 0,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 0,0 | **100,0** | **100,0** |
| Мероприятие «Подснежник» | Бюджет г.Элисты | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | **100,0** | **100,0** |
| Мероприятие «Салют талантов» | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | **100,0** | **100,0** |
| Вручение именных премий Главы Администрации г.Элисты молодым инвалидам за особые достижения в области искусства, спорта образования и др | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | **100,0** | **100,0** |
| Мероприятие 2.1.6 | Мероприятия по адаптивному спорту среди инвалидов | Бюджет г.Элисты | Комитет по делам молодежи и спорта Администрации г.Элисты | 708 | 11 01 | 41 2 01 14540 | 244 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0,0** |
| **Подпрограмма 3**  | **«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»** | **Всего, в т.ч.** |  |  |  | **41 3 00 00000** |  | **60,0** | **0,0** | **60,0** | **60,0** | **30,8** | **30,8** | **0,0** | **51,3** | **51,3** |
| **Бюджет г.Элисты** |  |  |  | **41 3 00 00000** |  | **60,0** | **0,0** | **60,0** | **60,0** | **30,8** | **30,8** | **0,0** | **51,3** | **51,3** |
| **Основное мероприятие 3.1.** | **Оказание СОНКО имущественной и консультационной поддержки**  |  |  |  |  | 41 3 01 00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1.1. | Разработка муниципальных правовых актов, регламентирующих порядок оказания имущественной поддержки СОНКО | без финансирования | УЗИО Администрации г. Элисты |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| Мероприятие 3.1.2. | Формирование перечня муниципального имущества для предоставления СОНКО | без финансирования | УЗИО Администрации г. Элисты |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| Мероприятие 3.1.3. | Организация встреч, форумов, конференций, семинаров и иных мероприятий с СОНКО по актуальным вопросам | без финансирования | Управление культуры и туризма Администрации г. Элисты |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| **Основное мероприятие 3.2.** | **Оказание СОНКО информационной поддержки, популяризация их деятельности** | Всего, в т.ч. |   |   |   | **41 3 02 00000** |   | **10,0** | **0,0** | **10,0** | **10,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Бюджет г.Элисты | **10,0** | **0,0** | **10,0** | **10,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Мероприятие 3.2.1. | Размещение информации СОНКО на рекламных конструкциях  | Бюджет г. Элисты | Организационный отдел Администрации г.Элисты, МБУ "ГЗХ" | 701 | 01 13 | 41 3 06 13890 | 244 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0,0** |
| Мероприятие 3.2.2. | Размещение информации о деятельности СОНКО на официальном сайте города Элисты | без финансирования | Управление культуры и туризма Администрации г. Элисты, орг. отдел Администрации г. Элисты |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| Мероприятие 3.2.3. | Освещение деятельности СОНКО в газете «Элистинская панорама» | без финансирования | Управление культуры и туризма Администрации г. Элисты, МБУ РГ "Элистинская панорама" |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| **Основное мероприятие 3.3.** | **Проведение мероприятий с участием СОНКО** | **Всего, в т.ч.** |  |  |  | **41 3 06 00000** |  | **50,0** | **0,0** | **50,0** | **50,0** | **30,8** | **30,8** | **0,0** | **61,5** | **61,5** |
| **Бюджет г.Элисты** | **50,0** | **0,0** | **50,0** | **50,0** | **30,8** | **30,8** | **0,0** | **61,5** | **61,5** |
| Мероприятие 3.3.1. | Оказание помощи СОНКО | Бюджет города Элисты | Управление культуры и туризма Администрации г. Элисты | 704 | 08 04 | 41 3 06 13890 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 3.3.2. | Организация и проведение культурных мероприятий СОНКО | Бюджет города Элисты | Управление культуры и туризма Администрации г. Элисты | 704 | 08 04 | 41 3 06 13890 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 3.3.3. | Проведение мероприятий с участием СОНКО | Бюджет города Элисты | Комитет по делам молодежи и спорта Администрации г. Элисты | 708 | 07 07 | 41 3 06 13890 | 244 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 30,8 | 30,8 | 0,0 | **61,5** | **61,5** |